## Sheet1
Admin | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Layout | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Render sản phẩm | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Thêm | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Sửa | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Xoá | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Count | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Validation | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Tìm kiếm sản phẩm theo Tên | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền | 2023-10-22 | 2023-11-12 | 100% | DevKha | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevDuy
Web Bán hàng | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Layout trang chủ,giỏ hàng | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
resposive | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
Render sản phẩm,dropdown | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
Thêm giỏ hàng,Localstorage | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
Tăng số Lượng, giảm Số Lượng | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
Xoá sản phẩm | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha
Thanh toán | 2023-12-15 | 2023-11-15 | 100% | DevDuy | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | DevKha